## Feuil1
Tâche | Prévision | Temps réel
|  |  | Axel | Florian | Yazid
Analyse du cahier des charges | Mi-Septembre 2018 -Début Octobre | Mi Septembre 2018-Début Octobre | X | X | X
Elaboration du dossier technique | Début à Mi Octobre | Début Octobre | X |  | X
Maquette du site de réservation de voyages | Début Novembre | Mi Octobre à Début Novembre |  | X
Dévelopement d'un prototype du site | Mi à fin Novembre | Début à Mi Novembre | X | X | X
Création de la Base de données | Début Décembre | Fin Novembre |  |  | X
Tests primaires | Début Décembre | Début Décembre | X | X
Développement de la partie client du site | Mi Décembre à Fin Février 2019 | Début Décembre à Mi Mars 2019 | X | X | X
Dévelopement de la partie admin du site | Début Mars | Mi Février à fin Février |  | X | X
Tests et Validation de la partie client | Fin Février | Début Mars |  | X | X
Ajustements de la base de données |  | Mi Décembre |  |  | X
Développemment de la partie tableau de bord | Fin Février à Fin Mars | Fin Février à Mi Mars | X
Tests et validation de la partie admin | Fin Février | Début Mars |  | X | X
Développemment de l'application de brochure | FIn Février à Début Avril | Mi Mars à Mi Mai |  | X | X
Réajustements de la base de données |  | Fin Février | X | X
Tests de l'application | Mi Avril | Mai |  |  | X
Corrections et validation de l'application | Mi à Fin Avril | Mai |  | X | X