## Feuil1
PPE 2 | Temps passé (S = Semaine)
Analyse du cahier des charges | Octobre S1, S2 | Tous
Production du dossier technique | Octobre S3, Novembre S2 | Tous
Elaboration de la base de données | Novembre S3, S4 | Yazid
Premier prototype du site web | Décembre S1, S2, S3 | Tous
Développement de la partie client du site | Janvier S2,S3,S4, Février S1 | Florian | Yazid
Mise à jour de la base de données + 1er jeu d'essai | Janvier S2,S3 | Yazid | Axel
Elaboration de le partie Tableau de Bord du site | Janvier S2 - Mars S3 | Axel | Florian (à partir de Janvier S1) | Yazid (à partir de Février S3)
Elaboration de la partie Admin du site | Février S2-Mars S2 | Florian
Tests et validation de la partie client | Février S1 | Florian
Corrections et ajustements dans la base de données | Février S3-Mars S1 | Yazid | Florian
Créations des classes principales pour l'appli lourde | Mars S2-Avril S1 | Yazid
Tests et validation de la partie Admin | Mars S3 | Florian | Axel
Tests et validation de la partie Tableau de bord | Mars S4 | Axel
Validation du site web | Mars S1 | Florian